# logmile_프로젝트수행계획서

logmile ??? | DOCX ???

# 프로젝트 수행 계획서

## logmile - 화물차 운전자 피로도 실시간 모니터링 플랫폼

프로젝트명: logmile

버전: v1.5

기준 산출물: docx/logmile_프로젝트수행계획서_v1.5.docx, logmile_프로젝트개요서.md, logmile_요구사항정의서.md, logmile_DB설계서.md, logmile_프로젝트구조도.md

작성 기준일: 2026.04.30

담당: 백경서

## 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | `logmile` - 화물차 운전자 피로도 실시간 모니터링 플랫폼 |
| 목적 | GPS 기반 운행 데이터를 분석하여 화물차 운전자의 피로도를 실시간으로 산정하고 관제한다. |
| 개발 기간 | 2026.04.28 ~ 2026.05.27 제출 / 2026.06.02 발표 |
| 팀원 | 유환희 (Backend + AI), 백경서 (Frontend + GPS Simulator + 문서) |
| 버전 | `v1.5` |
| 작성일 | 2026.04.30 |

## 2. 기술 스택

| 구분 | 기술 |
| --- | --- |
| Backend | Java 21, Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, Spring Security + JWT |
| Frontend | Vue.js 3, Vite, Pinia, Axios, Chart.js |
| AI/Python | Python 3.11, FastAPI, YOLO11n, EasyOCR |
| Database | PostgreSQL 16 |
| Infra | Docker, Docker Compose |

## 3. 시스템 구성 요소

| 구성 요소 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Spring Boot 3.x | REST API, JWT 인증/인가, 피로도 계산, 운행/관측 이벤트 저장 |
| Frontend | Vue.js 3 | 관제 대시보드, 회원가입/승인, 차량/운전자 관리 UI |
| AI Server | FastAPI + YOLO11n + EasyOCR | 번호판 탐지, OCR 문자 인식, 출발/도착/관측 이벤트 처리 |
| GPS Simulator | Python 3.11 | 시나리오 A/B/C GPS 데이터 생성 및 백엔드 전송 |
| Database | PostgreSQL 16 | 10개 핵심 테이블 기반 운행 데이터 영구 저장 |

## 4. 관리자 권한 구조

| 권한 | Role 값 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 최상위 관리자 | `ROLE_SUPER_ADMIN` | 일반 관리자 승인/거절/정지/해제, 전체 업체 목록 조회 |
| 일반 관리자 | `ROLE_COMPANY_ADMIN` | 소속 업체 차량/운전자/운행 관제, 피로도 임계값 설정 |

| 상태 | 설명 |
| --- | --- |
| `PENDING` | 일반 관리자 회원가입 후 최초 상태. 로그인 불가 |
| `ACTIVE` | 최상위 관리자 승인 완료. 정상 로그인 및 서비스 이용 가능 |
| `REJECTED` | 최상위 관리자 거절 처리. 재가입 불가 |
| `SUSPENDED` | 최상위 관리자 정지 처리. 로그인 차단. 해제 시 `ACTIVE` 복귀 |

## 5. 팀원별 역할

| 팀원 | 담당 영역 | 주요 구현 항목 |
| --- | --- | --- |
| 유환희 | Backend + AI | JPA Entity/Repository, JWT/Security, 회원가입/승인 API, 차량/운전자 CRUD, GPS 수신, 피로도 계산, FastAPI + OCR |
| 백경서 | Frontend + GPS Simulator + 문서 | Vue 대시보드, 회원가입/승인 화면, 최상위관리자 화면, GPS 시나리오 A/B/C, ERD/DB 설계, 요구사항/WBS 문서 |

## 6. WBS 요약

| 단계 | 주요 작업 | 담당 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획/설계 | 프로젝트 개요, 요구사항, DB 설계, 구조도, WBS, 최상위 관리자 구조 확정 | 백경서 | 04.28~04.30 | 완료 |
| 공통/인프라 | Docker Compose, 환경변수, DB 초기화 스크립트, Git 브랜치 전략 | 공통 | 04.28~05.04 | 진행 |
| Backend | Entity, 인증/인가, 회원가입/승인, 차량/운전자, GPS, 피로도, 대시보드 API | 유환희 | 04.29~05.24 | 진행 |
| AI | FastAPI 서버, YOLO11 번호판 탐지, EasyOCR 인식, 관측 이벤트, fallback 처리 | 유환희 | 05.08~05.17 | 예정 |
| GPS Simulator | 시나리오 A/B/C 생성, 휴식/야간 패턴, 백엔드 전송 연동 | 백경서 | 04.29~05.17 | 진행 |
| Frontend | 로그인/회원가입/승인 화면, 최상위관리자 화면, 대시보드, 이력/통계 | 백경서 | 04.29~05.25 | 진행 |
| 테스트/QA | 단위 테스트, API 검증, 전체 시연 시나리오 검증 | 공통 | 05.20~05.27 | 예정 |
| 문서/발표 | API 문서, 화면 설계서, 최종 산출물 정리, 발표 자료 작성 | 공통 | 05.24~06.02 | 예정 |

## 7. 마일스톤

| 마일스톤 | 목표 | 기간 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1. 산출물/기반 정리 | 요구사항, DB(company 포함), 구조도, WBS, 최상위 관리자 구조 확정 | 04.28~04.30 | 핵심 산출물 `v1.5` 완료 |
| M2. 인프라/기본 구조 | BE/FE/AI/SIM/DB 기본 실행 구조 확보 | 04.30~05.06 | 각 모듈 로컬 실행 가능 |
| M3. 인증/관리 기능 | 회원가입/승인 흐름, 최상위관리자 API, 차량/운전자 관리 구현 | 05.06~05.13 | 회원가입→승인→로그인 흐름 동작 |
| M4. 운행/피로도 핵심 | GPS 수신, 휴식 판단, 피로도 계산, 시뮬레이터 연동 | 05.13~05.20 | A/B/C 시나리오별 피로도 산정 가능 |
| M5. 관제 화면 완성 | 대시보드, 이력, 통계, 임계값 화면 구현 | 05.19~05.25 | 관제 흐름 화면 확인 가능 |
| M6. 통합 QA/제출 | 전체 시연 흐름 검증, 문서/발표 자료 정리 | 05.25~05.27 | 제출 산출물 및 시연 시나리오 완료 |
| M7. 발표 준비 | 발표 자료 보완, 리허설, 최종 QA | 05.27~06.02 | 발표 가능 상태 |

## 8. 브랜치 전략

브랜치 구조는 main → dev → feature/{layer}-{기능명} 기준으로 운영한다.

| 브랜치 | 역할 |
| --- | --- |
| `main` | 최종 릴리즈 전용 (직접 커밋 금지) |
| `dev` | 팀 통합 개발 브랜치 (`feature/*` 머지 대상) |
| `feature/ai-*` | AI 서버 및 모델 학습/평가 기능 브랜치 |
| `feature/be-*` | Backend 기능 브랜치 |
| `feature/fe-*` | Frontend 기능 브랜치 |
| `feature/sim-*` | GPS Simulator 기능 브랜치 |
| `feature/infra-*` | Infra 공통 브랜치 |
| `release/*` | 제출 전 QA 브랜치 |

## 9. 릴리즈 계획

| 릴리즈 | 목표 | 예상 시점 |
| --- | --- | --- |
| `release/v0.1.0` | DB 스키마(`v1.5`), Docker, JWT 인증, 회원가입/승인 기반 정리 | 5월 1주차 |
| `release/v0.2.0` | 백엔드 핵심 완성 (피로도 계산, GPS 수신, OCR) | 5월 2~3주차 |
| `release/v1.0.0` | 프론트엔드 + 시뮬레이터 통합, 전체 기능 연동 완료 | 2026.05.27 제출 |
| `release/v1.0.1` | 발표용 마무리 수정 | 2026.06.02 발표 |

## 10. 환경변수 및 보안 규칙

.env 파일은 절대 Git에 커밋하지 않는다.

모든 모듈에 .env.example 파일을 함께 제공한다.

민감 정보(DB 패스워드, JWT 시크릿, API 토큰)는 반드시 환경변수로 관리한다.

Spring Boot는 application-local.yml로 분리 관리하고 Git에는 포함하지 않는다.

.vscode/, .claude/, pycache/, node_modules/, dist/, YOLO 모델 가중치(*.pt, *.pth)는 Git에 커밋하지 않는다.

## 11. 핵심 우선순위 메모

최우선 흐름은 회원가입 → 승인 → 로그인 → TenantAccess 확정 이후 차량/운전자/GPS 기능으로 이어진다.

GPS 기반 피로도 판단이 프로젝트 핵심이므로 GPS 수신 API → 시뮬레이터 전송 → 휴식 판단 → 피로도 계산 → 대시보드 표시 흐름을 우선 통합한다.

번호판 인식은 운행 시작/종료 자동화와 관측 이벤트 정합성을 위한 기능으로, GPS/피로도 흐름 안정화 후 연동한다.

제출 전 A(정상), B(주의), C(위험) 시나리오별 시연 데이터와 seed 데이터를 준비한다.