K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.05.07.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 화물차 운전자 피로도 신시간 모니터링 시스템 (26.04.27 ~ 26.06.01)

[3조, 팀장 유환희]

▶ 이슈사항

- 산출물 정리 방향 재정립

- 업체 단위의 관리가 용이하도록 기존 단일 관리자 구조를 최상위 관리자(ROLE_SUPER_ADMIN)와 일반 관리자(ROLE_COMPANY_ADMIN)로 분리하는 방향으로 산출물 전반을 재정리

- 요구사항정의서, DB설계서, 프로젝트구조도, WBS, 브랜치 전략 문서를 위 권한 구조와 업체(company) 단위 데이터 격리 기준에 맞춰 최신화

- 번호판 관측 이벤트를 포함한 10개 테이블 기준으로 문서와 DB 방향성을 정합화

- AI 번호판 인식 기준 고도화

- 기존 YOLOv8 중심 기준을 YOLO11n + EasyOCR 기준으로 전환하여 산출물 및 개발 방향을 통일

- OCR 서버 구조 유지와 함께 fallback 응답 개선

- 데이터셋 구조, 학습 스크립트, 평가 스크립트를 준비하여 재학습 및 성능 비교 기반 마련

- 출발/도착 외 고속도로 관측, 휴게소 진입/진출 관측 이벤트 처리 방향까지 포함하도록 확장

- JWT 사용자 인증 및 권한 흐름 반영

- Spring Security, JWT 토큰 발급/검증 구조 반영

- 로그인, 회원가입, 승인/거절/정지 흐름을 고려한 사용자 인증 구조 정리

- ACTIVE 상태 관리자만 로그인 가능한 방향으로 권한 및 상태 기준을 적용

- 프론트엔드에서도 localStorage, Pinia, Router Guard 기반 인증 흐름 연결 준비

- 시뮬레이션 및 운행 제어 로직 구체화

- 시뮬레이션 시작/중지 로직과 drive_log 기반 운행 흐름 반영

- GPS 수신 API와 연결되는 운행 제어 구조 정리

- 번호판 관측 이벤트 생성 흐름과 운행 시작/종료 처리 방향 정리

- 휴식 이벤트 감지, 피로도 점수 계산, 운행 이력 및 대시보드 조회 흐름과 연결 가능한 구조로 확대

- 프론트엔드 1차 작업 진행

- 공통 레이아웃(AppLayout), 상단바(AppTopbar), 사이드바(AppSidebar) 구조 구현

- 역할별 메뉴 분기 구조 추가: 최상위 관리자 메뉴 / 일반 관리자 메뉴 구분

- 로그인 화면, 대시보드 화면, 시뮬레이션 화면, 차량/운전자/이력/통계/임계값 화면에 대한 1차 뷰 구조 생성

- axios, Pinia, router 기반 API 연동 구조 정리

- 인증 스토어에서 토큰, 관리자 이름, 역할 정보 저장/삭제 구조 반영

- 대시보드 화면은 1차 시안 수준에서 KPI, 최근 감지 차량, 경고 알림, 주간 통계 UI 구성

- 시뮬레이션 화면은 차량/운전자 선택, 시나리오 선택, 시작/종료 버튼, 상태 표시 구조 구현

- 현재 프론트엔드는 1차 작업 단계이며, 이후 실제 API 연동 및 화면 수정/보완이 추가로 진행될 예정

- 기타 진행된 작업

- 업체 조회, 차량 CRUD, 운전자 CRUD, GPS 수신, 운행 이력, 대시보드 요약 기능 브랜치 병합 진행

- Swagger 설정, 공통 예외 처리, Enum 구조 등 백엔드 공통 기반 정리

- 시뮬레이터는 시나리오 구조와 plate event 흐름을 반영하는 방향으로 정리

▶ 일정관리

- 2026.04.30 ~ 2026.05.02

- 산출물 v1.5 기준 정리 및 문서 최신화

- 최상위 관리자 / 일반 관리자 분리 기준 확정 및 업체 단위 관리 방향 반영

- DB 스키마 확장 방향 정리 및 번호판 관측 이벤트 반영

- 브랜치 전략, 릴리즈 전략, WBS 기준 재정비

- 2026.05.03 ~ 2026.05.05

- AI 데이터셋 / 모델 학습 / 평가 구조 준비

- YOLO11n 기준 학습 및 평가 방향 정리

- 프론트엔드 메인 화면 구조 및 인증 화면 설계 진행

- 시뮬레이터와 번호판 관측 이벤트 흐름 정리

- 2026.05.06 ~ 2026.05.07

- JWT 사용자 인증, 시뮬레이션 제어, GPS, 대시보드 관련 백엔드 기능 병합 진행

- 차량, 운전자, 운행 이력, 대시보드, 업체 조회 기능 구현 범위 확대

- 프론트엔드 1차 레이아웃 및 화면 구조 작업 진행

- 2주차 주간보고 정리 및 현재 개발 진척 재점검

▶ 개발관리

- 프로젝트 전체 개발 진행 현황

∙ 개발단계(~05/07)

| 구분 |  | 프로그램 (완료/진행) | 진척률 | 완료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 산출물 정리 | 요구사항, DB, 구조도, WBS, 브랜치 전략 최신화 | 진행 | 92% | ~05/10 |
| 공통/인프라 | Docker Compose, DB init, 환경변수 기준 | 진행 | 85% | ~05/10 |
| AI | FastAPI OCR 구조, YOLO11n 기준 dataset/train/evaluate 준비 | 진행 | 78% | ~05/10 |
| Backend | JWT 인증, 업체/차량/운전자/GPS/시뮬레이션/이력/대시보드 API | 진행 | 75% | ~05/10 |
| Frontend | 레이아웃, 인증, 대시보드/시뮬레이션 등 1차 화면 구조 | 진행 | 62% | ~05/10 |
| Simulator | 시나리오, plate event 흐름, 백엔드 연계 준비 | 진행 | 74% | ~05/10 |
| 합계 | 전체 개발 단계 | 진행 | 78% |  |

▶ 기타사항

- 다음 주 계획

- 일반 관리자 회원가입 / 승인 / 로그인 흐름 우선 안정화

- 프론트엔드 인증 화면과 백엔드 API 연동

- GPS 수신 → 휴식 판단 → 피로도 계산 → 대시보드 표시 흐름 통합 확인

- 번호판 인식 결과와 운행 시작/종료, 관측 이벤트 저장 흐름 연결 검토

- 리스크 / 확인 필요 사항

- AI 학습/평가 브랜치와 dev 기준 통합 시 정리 필요

- 프론트엔드 실제 화면 연동은 백엔드 응답 형식 확정이 중요

- 제출용 docx와 Git 기준 md 문서 간 최신화 동기화 필요