# logmile_릴리즈전략

logmile ??? | DOCX ???

# logmile 릴리즈 전략

## 화물차 운전자 피로도 실시간 모니터링 플랫폼

프로젝트명: logmile

작성 기준일: 2026.04.30

개발 기간: 2026.04.28 ~ 2026.05.27 제출 / 2026.06.02 발표

적용 범위: 프로젝트 시작, 기능 개발, 통합, QA, 제출, 발표까지의 전체 릴리즈 관리

기준 브랜치:

main: 최종 릴리즈 브랜치

dev: 통합 개발 브랜치

feature/*: 기능 개발 브랜치

release/*: 릴리즈 검증 브랜치

## 1. 릴리즈 전략 개요

logmile은 학습 및 연구용 프로젝트이므로 운영 배포보다 제출과 발표 시연의 안정성을 우선한다.

따라서 릴리즈 전략은 복잡한 운영 배포형 방식이 아니라, dev에 기능을 통합한 뒤 마일스톤마다 release/* 브랜치를 생성하고 검증 후 main에 반영하는 방식으로 운영한다.

### 기본 흐름

feature/* → dev → release/vX.X.X → main → tag

### 브랜치별 역할

| 브랜치 | 역할 | 직접 커밋 여부 |
| --- | --- | --- |
| `main` | 최종 제출/발표 버전 보관 | 금지 |
| `dev` | 기능 통합 및 내부 테스트 | 제한적 허용 |
| `feature/*` | 기능 단위 개발 | 허용 |
| `release/*` | QA, 버그 수정, 문서 정리 | 릴리즈 안정화 수정만 허용 |
| `hotfix/*` | 제출/발표 직전 긴급 수정 | 필요 시 허용 |

## 2. 버전 관리 규칙

버전은 Semantic Versioning 형식을 따른다.

vMAJOR.MINOR.PATCH

| 구분 | 증가 기준 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| MAJOR | 제출 가능한 전체 기능 통합 완료 | `v1.0.0` |
| MINOR | 기능 묶음 또는 주요 마일스톤 완료 | `v0.2.0` |
| PATCH | 버그 수정, 문서 보완, 발표용 보정 | `v1.0.1` |

### 본 프로젝트 버전 기준

| 버전 | 의미 |
| --- | --- |
| `v0.1.0` | 프로젝트 기반 구조 통합 |
| `v0.1.1` | 인증/회원가입/승인 구조 통합 |
| `v0.2.0` | 백엔드 핵심 기능 통합 |
| `v0.3.0` | 프론트엔드/시뮬레이터 1차 통합 |
| `v1.0.0` | 최종 제출 버전 |
| `v1.0.1` | 발표용 안정화 버전 |

## 3. 전체 릴리즈 로드맵

| 단계 | 릴리즈 | 기간 | 목표 | 주요 포함 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `v0.1.0` | 2026.04.30 ~ 2026.05.04 | 기반 구조 통합 | FE 초기 세팅, BE Entity, DB init, SIM 기본 구조, 문서 |
| 2 | `v0.1.1` | 2026.05.05 ~ 2026.05.08 | 인증/승인 구조 통합 | JWT, 회원가입, 최상위 관리자 승인, 권한/상태 분기 |
| 3 | `v0.2.0` | 2026.05.09 ~ 2026.05.16 | 백엔드/AI 핵심 통합 | 차량/운전자, GPS 수신, 피로도 계산, OCR 1차 |
| 4 | `v0.3.0` | 2026.05.17 ~ 2026.05.24 | 화면/시뮬레이터 통합 | 대시보드, 시뮬레이션 UI, 운행 이력, 통계, GPS 전송 |
| 5 | `v1.0.0` | 2026.05.25 ~ 2026.05.27 | 최종 제출 | 전체 기능 통합, QA, 문서 정리, 제출용 태그 |
| 6 | `v1.0.1` | 2026.05.28 ~ 2026.06.02 | 발표 안정화 | 발표 시나리오, 데모 데이터, UI 문구, 긴급 오류 수정 |

## 4. 단계별 릴리즈 기준

## 4.1 v0.1.0 - 프로젝트 기반 구조 통합

### 생성 조건

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| Frontend | Vue 3, Vite, Pinia, Axios, Chart.js 초기 구조 완료 |
| Backend | Spring Boot 프로젝트와 Entity/Repository 기본 구조 완료 |
| Infra | PostgreSQL 초기 DDL, seed, `.env.example` 초안 준비 |
| Simulator | Python GPS 시뮬레이터 기본 폴더 구조 완료 |
| Documents | 프로젝트 개요서, 요구사항 정의서, DB 설계서, 프로젝트 구조도, WBS, 브랜치 전략, 릴리즈 전략 정리 |

### 포함 브랜치

| 브랜치 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| `feature/fe-project-setup` | 프론트엔드 초기 세팅 |
| `feature/be-entity-db` | 백엔드 Entity/Repository 기반 |
| `feature/infra-db-init` | DB 초기화 스크립트 |
| `feature/sim-project-setup` | GPS 시뮬레이터 기본 구조 |
| `feature/docs-deliverables` | 산출물 정리 |

### 완료 기준

- dev 브랜치에 기반 기능이 모두 병합되어 있다.

- 각 모듈의 기본 실행 또는 구조 검증이 완료되어 있다.

- 민감 정보가 커밋되지 않았다.

- 산출물 문서가 UTF-8 기준으로 정상 열람된다.

- main 병합 후 v0.1.0 태그를 생성한다.

## 4.2 v0.1.1 - 인증/회원가입/승인 구조 통합

### 생성 조건

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 인증 | JWT 로그인, 권한 검증, 라우터 보호 기준 확정 |
| 관리자 구조 | 최상위 관리자, 일반 관리자, 승인 상태 구조 반영 |
| 회원가입 | 일반 관리자 회원가입 요청 및 `PENDING` 상태 생성 |
| 승인 관리 | 최상위 관리자 승인/거절/정지/해제 흐름 구현 |
| Frontend | 로그인, 회원가입, 승인 대기, 권한별 redirect 흐름 구현 |

### 완료 기준

- ACTIVE 상태의 관리자만 로그인할 수 있다.

- PENDING 상태 계정은 승인 대기 화면으로 이동한다.

- 최상위 관리자는 가입 요청을 승인/거절/정지/해제할 수 있다.

- 권한과 상태 정보가 JWT 또는 사용자 정보 조회 API 기준으로 전달된다.

- v0.1.1 태그를 생성한다.

## 4.3 v0.2.0 - 백엔드/AI 핵심 통합

### 생성 조건

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 차량/운전자 | 차량/운전자 CRUD API 구현 |
| GPS | GPS 수신 API 및 `gps_data` 저장 구현 |
| 피로도 | 휴식 판단, 연속 운행, 일일 운행, 야간 운행, 점수 계산 구현 |
| AI | FastAPI 번호판 인식 API 1차 구현 |

### 완료 기준

- Swagger 또는 API 테스트 기준으로 주요 API 호출이 가능하다.

- 피로도 계산 결과가 테스트 데이터 기준으로 정상/주의/위험을 구분한다.

- 번호판 인식 API가 이미지 입력 후 인식 결과 또는 fallback 응답을 반환한다.

- DB 저장 흐름이 깨지지 않는다.

- v0.2.0 태그를 생성한다.

## 4.4 v0.3.0 - 프론트엔드/시뮬레이터 통합

### 생성 조건

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| Frontend | 로그인, 대시보드, 차량/운전자, 시뮬레이션, 이력/통계 화면 구현 |
| Simulator | 시나리오 A/B/C, 휴식 패턴, 야간 패턴, GPS 전송 구현 |
| 연동 | FE ↔ BE, SIM ↔ BE, AI ↔ BE 연동 흐름 확인 |
| 데이터 | 대시보드에 피로도 점수와 운행 상태가 표시됨 |

### 완료 기준

- 시뮬레이터 실행 후 백엔드에 GPS 데이터가 저장된다.

- 저장된 GPS 데이터로 피로도 점수가 계산된다.

- 프론트엔드 대시보드에서 차량 상태와 피로도 등급을 확인할 수 있다.

- 운행 이력과 통계 화면에서 테스트 데이터가 표시된다.

- v0.3.0 태그를 생성한다.

## 4.5 v1.0.0 - 최종 제출 버전

### 생성 조건

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 기능 | 요구사항 정의서의 핵심 기능이 모두 구현되어 있다. |
| 통합 | FE, BE, AI, SIM, DB가 하나의 시나리오로 연결된다. |
| 문서 | 프로젝트 개요서, 요구사항 정의서, DB 설계서, 구조도, WBS가 최신 상태다. |
| 테스트 | 주요 API, 시뮬레이션, 대시보드 시나리오 검증이 완료되어 있다. |
| 제출 | 제출용 README, 실행 방법, 환경변수 예시가 정리되어 있다. |

### 최종 제출 체크리스트

| 구분 | 확인 항목 |
| --- | --- |
| 실행 | Docker Compose 또는 개별 실행 방법으로 프로젝트 구동 가능 |
| 인증 | 최상위 관리자/일반 관리자 로그인 흐름 확인 |
| 회원관리 | 일반 관리자 회원가입, 승인, 로그인 제한 확인 |
| 시뮬레이션 | 정상/주의/위험 GPS 시나리오 실행 확인 |
| 피로도 | 점수, 등급, 판단 근거 저장 확인 |
| 번호판 | 번호판 인식 또는 fallback 흐름 확인 |
| 화면 | 대시보드, 차량/운전자, 이력/통계 화면 확인 |
| DB | 초기화 SQL과 seed 데이터 확인 |
| 문서 | 산출물 최신화 및 UTF-8 열람 확인 |
| 보안 | `.env`, DB 비밀번호, JWT secret 등 민감 정보 제외 확인 |

### 완료 기준

- release/v1.0.0 브랜치에서 최종 QA를 완료한다.

- release/v1.0.0 → main PR을 생성한다.

- main 병합 후 v1.0.0 태그를 생성한다.

- 제출 기준 산출물과 실행 방법을 최종 확인한다.

## 4.6 v1.0.1 - 발표용 안정화 버전

### 생성 조건

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 발표 시나리오 | 발표 흐름에 맞는 데모 데이터와 실행 순서가 준비되어 있다. |
| UI 문구 | 발표 중 보이는 화면 문구와 상태값이 정리되어 있다. |
| 데이터 | 정상/주의/위험 케이스를 바로 보여줄 수 있는 seed 또는 시뮬레이션 데이터가 있다. |
| 긴급 수정 | 제출 후 발견된 치명 오류만 최소 범위로 수정한다. |

### 완료 기준

- 발표 시나리오 기준으로 처음부터 끝까지 시연 가능하다.

- 발표용 데모 데이터가 준비되어 있다.

- 발표 중 불필요한 로그, 오류 화면, 미완성 문구가 제거되어 있다.

- main 병합 후 v1.0.1 태그를 생성한다.

## 5. 릴리즈 브랜치 생성 절차

릴리즈 브랜치는 해당 마일스톤 기능이 dev에 모두 병합된 뒤 생성한다.

git switch dev

git pull origin dev

git switch -c release/v0.1.0

git push -u origin release/v0.1.0

릴리즈 브랜치에서는 신규 기능을 추가하지 않는다.

허용되는 작업은 다음으로 제한한다.

- 빌드 오류 수정

- 실행 오류 수정

- 설정 누락 수정

- 문서 최신화

- seed 데이터 보정

- 테스트 실패 수정

- 제출/발표에 필요한 최소 UI 문구 수정

## 6. 릴리즈 PR 절차

릴리즈 검증이 끝나면 release/*에서 main으로 PR을 생성한다.

### PR 방향

base: main

compare: release/vX.X.X

### PR 제목 형식

[2026.MM.DD hwan] release vX.X.X

### PR Description 양식

## 릴리즈 버전

vX.X.X

## 릴리즈 목적

- 이번 릴리즈의 목표를 작성한다.

## 포함 범위

- 포함된 기능 또는 산출물을 작성한다.

## 검증 항목

- 실행 확인

- API 확인

- DB 확인

- 화면 확인

- 문서 확인

## 제외 범위

- 이번 릴리즈에 포함하지 않는 기능을 작성한다.

## 참고 사항

- 후속 작업 또는 주의 사항을 작성한다.

## 7. 태그 생성 절차

release/*가 main에 병합된 뒤 태그를 생성한다.

git switch main

git pull origin main

git tag -a v0.1.0 -m "release: v0.1.0 project base setup"

git push origin v0.1.0

### 태그 메시지 기준

| 버전 | 태그 메시지 |
| --- | --- |
| `v0.1.0` | `release: v0.1.0 project base setup` |
| `v0.1.1` | `release: v0.1.1 auth signup approval` |
| `v0.2.0` | `release: v0.2.0 backend and ai core` |
| `v0.3.0` | `release: v0.3.0 frontend simulator integration` |
| `v1.0.0` | `release: v1.0.0 final submission` |
| `v1.0.1` | `release: v1.0.1 presentation stabilization` |

## 8. 릴리즈 검증 기준

릴리즈 검증은 코드, 데이터, 문서, 실행 환경을 모두 포함한다.

## 8.1 공통 검증

| 구분 | 검증 항목 |
| --- | --- |
| Git | 기준 브랜치가 맞는지 확인 |
| Git | 불필요한 untracked 파일이 없는지 확인 |
| Git | `.env`, 모델 가중치, 빌드 산출물이 포함되지 않았는지 확인 |
| 문서 | UTF-8 기준으로 한글 문서가 정상 열람되는지 확인 |
| 문서 | 산출물의 날짜, 버전, 파일명 참조가 맞는지 확인 |

## 8.2 Backend 검증

| 구분 | 검증 항목 |
| --- | --- |
| Build | Spring Boot 빌드 성공 |
| Auth | JWT 로그인 및 권한 검증 |
| DB | JPA Entity와 실제 테이블 구조 일치 |
| API | 차량/운전자/GPS/피로도 API 정상 응답 |
| Security | 승인되지 않은 관리자 접근 제한 |

## 8.3 Frontend 검증

| 구분 | 검증 항목 |
| --- | --- |
| Build | Vite 빌드 성공 |
| Auth | 로그인/로그아웃/라우터 가드 동작 |
| Dashboard | 차량 상태와 피로도 등급 표시 |
| Simulation | 시뮬레이션 실행/중지 UI 동작 |
| Responsive | 주요 화면에서 레이아웃 깨짐 여부 확인 |

## 8.4 AI 검증

| 구분 | 검증 항목 |
| --- | --- |
| Server | FastAPI 서버 실행 |
| OCR | 번호판 탐지 및 OCR 결과 반환 |
| Fallback | 신뢰도 기준 미달 시 수동 입력 필요 응답 |
| API | Backend 연동 응답 형식 일치 |

## 8.5 Simulator 검증

| 구분 | 검증 항목 |
| --- | --- |
| Scenario | 정상/주의/위험 시나리오 생성 |
| Rest | 휴식 패턴 데이터 포함 |
| Night | 야간 운행 데이터 포함 |
| Sender | Backend GPS API로 전송 성공 |

## 9. 결함 처리 기준

릴리즈 브랜치에서 발견된 결함은 심각도에 따라 처리한다.

| 심각도 | 기준 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| Critical | 실행 불가, 로그인 불가, DB 초기화 실패 | 릴리즈 중단 후 수정 |
| Major | 핵심 시나리오 실패, 피로도 계산 오류 | 릴리즈 브랜치에서 수정 |
| Minor | UI 문구, 일부 정렬, 문서 오탈자 | 가능하면 수정, 일정상 후속 처리 가능 |
| Trivial | 발표에 영향 없는 작은 개선 | 다음 버전으로 이월 |

## 10. 핫픽스 전략

main에 릴리즈가 반영된 뒤 제출 또는 발표 직전에 치명적인 문제가 발견되면 hotfix/* 브랜치를 사용한다.

### 핫픽스 흐름

main → hotfix/v1.0.1-{issue} → main → tag → dev 반영

### 예시

git switch main

git pull origin main

git switch -c hotfix/v1.0.1-login-error

git push -u origin hotfix/v1.0.1-login-error

핫픽스가 main에 병합되면 반드시 dev에도 반영한다.

main의 hotfix 반영 내용 → dev 병합 또는 cherry-pick

## 11. 릴리즈별 산출물 관리

릴리즈 시점마다 산출물은 해당 버전 기준으로 최신 상태여야 한다.

| 릴리즈 | 필수 산출물 |
| --- | --- |
| `v0.1.0` | 프로젝트 개요서, 요구사항 정의서, DB 설계서, 프로젝트 구조도, WBS, 브랜치 전략, 릴리즈 전략 |
| `v0.1.1` | 관리자 권한 구조 반영본, 인증/회원가입/승인 API 명세, 로그인/회원가입 화면 흐름 |
| `v0.2.0` | API 명세, DB 설계서, 피로도 판단 로직 설명, 번호판 인식 설명 |
| `v0.3.0` | 화면 설계/흐름, 시뮬레이션 설명, API 테스트 방식 |
| `v1.0.0` | 최종 요구사항, DB 설계, 프로젝트 구조도, WBS, 실행 가이드, 테스트 결과 |
| `v1.0.1` | 발표 시나리오, 데모 데이터 설명, 최종 발표 보완 문서 |

문서 작업 완료 후에는 다음을 확인한다.

- UTF-8 인코딩으로 문서 열람

- 제목/섹션 구조 확인

- 파일명 참조 확인

- 표 깨짐 여부 확인

- 기존 산출물과 내용 충돌 여부 확인

## 12. 현재 시점 적용안

2026.04.30 현재 프로젝트는 초기 기능 브랜치와 산출물 브랜치가 나뉘어 있는 상태다.

따라서 다음 목표 릴리즈는 v0.1.0이 적절하다.

### v0.1.0 전 dev 병합 대상

| 브랜치 | 상태 기준 |
| --- | --- |
| `feature/docs-deliverables` | 산출물 정리 완료 후 dev 병합 |
| `feature/fe-project-setup` | FE 초기 실행 확인 후 dev 병합 |
| `feature/be-entity-db` | Entity/DB 구조 확인 후 dev 병합 |
| `feature/infra-db-init` | init/seed 실행 확인 후 dev 병합 |
| `feature/sim-project-setup` | Python 기본 구조 확인 후 dev 병합 |

### v0.1.0 생성 전 확인

1. 각 feature 브랜치 PR을 dev에 병합한다.

2. dev에서 프로젝트 구조와 문서를 확인한다.

3. release/v0.1.0 브랜치를 생성한다.

4. release/v0.1.0에서 실행/문서/환경변수를 검증한다.

5. release/v0.1.0을 main으로 PR한다.

6. main 병합 후 v0.1.0 태그를 생성한다.

## 13. 최종 정리

logmile의 릴리즈 전략은 다음 원칙을 따른다.

기능 개발은 feature/*에서 진행한다.

기능 통합은 dev에서 진행한다.

마일스톤 검증은 release/*에서 진행한다.

제출 가능한 안정 버전만 main에 반영한다.

main에 반영된 릴리즈는 반드시 태그를 생성한다.

제출 버전은 v1.0.0, 발표 안정화 버전은 v1.0.1로 분리한다.

릴리즈 브랜치에서는 신규 기능 추가보다 안정화와 검증을 우선한다.