프로젝트 수행계획서

logmile

화물차 운전자 피로도 실시간 모니터링 플랫폼

| 작 성 일 | 2026. 04. 29 |
| --- | --- |
| 버 전 | v1.0 |
| 작 성 자 | 백경서 |
| 소 속 | KDT 인천부평 3기 3조 |

목   차

1. 프로젝트명

2. 프로젝트 기간

3. 프로젝트 목적

4. 프로젝트 범위

4.1 개발 대상 업무

4.2 개발 및 운영 환경

5. 프로젝트 추진체계

5.1 팀 구성

5.2 업무 분장

6. 프로젝트 추진 절차

7. 산출물 계획

7.1 주요 산출물

7.2 단계별 산출물

8. 일정 계획

9. 보고 계획

10. 위험관리 계획

1. 프로젝트명

| 프로젝트명 | logmile |
| --- | --- |
| 부제 | 화물차 운전자 피로도 실시간 모니터링 플랫폼 |
| 버전 | V1.0 |

2. 프로젝트 기간

| 전체 기간 | 2026.04.28 ~ 2026.06.02 |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 2026.04.28 ~ 2026.05.27 (30일) |
| 제출 마감 | 2026.05.27 |
| 발표일 | 2026.06.02 |

3. 프로젝트 목적

logmile은 번호판 인식, GPS 시뮬레이션, 운행 데이터 분석을 결합하여 화물차 운전자의 피로 위험을 실시간으로 관제하는 웹 기반 모빌리티 플랫폼이다. 기존의 단순 급감속 중심 위험 판단에서 벗어나 연속 운행 시간, 휴식 여부 및 휴식 시간, 일일 총 운행 시간, 야간 운행 시간을 통합 점수화하여 운전자 상태를 정상·주의·위험 등급으로 산정한다. 본 프로젝트는 실제 운영 배포가 아닌 학습 및 연구 목적의 시연 가능한 시스템 구축을 목표로 하며, 실제 GPS 단말기와 외부 지도 API 없이 자체 GPS 시뮬레이터 데이터를 기반으로 동작한다.

■ 핵심 목표

• YOLOv8 + EasyOCR 기반 화물차 번호판 인식 기능 구현

• 번호판 인식 신뢰도 0.85 미만 시 수동 입력 fallback 제공

• Python GPS 시뮬레이터를 통한 시나리오 A·B·C 운행 데이터 생성

• Spring Boot 백엔드에서 피로도 점수 계산 및 피로 이벤트 저장

• Vue.js 대시보드에서 차량별 피로 점수·등급·판단 근거 실시간 표시

• 관리자 페이지에서 차량·운전자·피로도 임계값 관리

• PostgreSQL 기반 운행·GPS·휴식·피로 이벤트 데이터 저장

4. 프로젝트 범위

4.1 개발 대상 업무

| 구분 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 번호판 인식 | OCR 인식 | YOLOv8 + EasyOCR 기반 출발/도착 차량 번호판 자동 인식, 신뢰도 미달 시 수동 입력 fallback |
| GPS 시뮬레이션 | 시나리오 실행 | A(정상)·B(주의)·C(위험) 시나리오별 GPS 데이터 생성 및 백엔드 전송 |
| 피로도 판단 | 점수 산정 | 연속 운행·일일 운행·야간 운행·휴식 부족/보정 기반 피로도 점수 및 정상/주의/위험 등급 산정 |
| 관제 대시보드 | 실시간 모니터링 | 5초 폴링으로 차량별 피로 점수·등급·판단 근거를 실시간 표시 |
| 관리 기능 | CRUD | 차량·운전자 등록/수정/삭제, 피로도 임계값 설정, 운행 이력 및 통계 조회 |
| 인증/인가 | JWT 인증 | Spring Security + JWT 기반 ROLE_ADMIN 관리자 인증 |

■ 제외 범위

• 실제 GPS 단말기 연동

• 카카오맵 실시간 경로 반영

• SMS 실연동

• 운전자 얼굴/눈 감김 인식

• 외부 보험사 API 연동

4.2 개발 및 운영 환경

| 구분 | 기술/도구 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| AI 서버 | Python 3.11, FastAPI, YOLOv8n, EasyOCR | 번호판 탐지/인식 |
| GPS 시뮬레이터 | Python 3.11 | A/B/C 시나리오 GPS 데이터 생성 |
| 백엔드 | Java 21, Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, Spring Security + JWT | REST API, 피로도 계산, 인증 |
| 프론트엔드 | Vue.js 3, Vite, Pinia, Axios, Chart.js | 관제 대시보드, SPA |
| 데이터베이스 | PostgreSQL 16 | 운행·GPS·피로 데이터 저장 |
| 인프라 | Docker, Docker Compose | 로컬 서비스 실행 환경 |
| 개발 도구 | IntelliJ IDEA, VS Code, Git, GitHub | IDE 및 버전 관리 |
| 개발 OS | 유환희: Windows 11 백경서: macOS | 팀원별 개발 환경 |

5. 프로젝트 추진체계

5.1 팀 구성

| 역할 | 팀원 | 담당 분야 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | 유환희 | 백엔드 + AI |
| 팀원 | 백경서 | 프론트엔드 + GPS 시뮬레이터 + 산출물 |

5.2 업무 분장

| 팀원 | 담당 분야 | 주요 업무 | 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유환희 | 백엔드 + AI | Spring Boot API JPA Entity/Repository/Service 피로도 점수 계산 휴식 판단 로직 JWT / Spring Security FastAPI 번호판 인식 | Java 21, Spring Boot 3.x FastAPI, YOLOv8n, EasyOCR |
| 백경서 | 프론트엔드 + GPS 시뮬레이터 + 산출물 | Vue.js 대시보드 Pinia / Axios Chart.js 통계 Python GPS 시나리오 설계 ERD / DB 설계 요구사항·화면 설계서·발표 문서 | Vue.js 3, Vite, Pinia Axios, Chart.js Python 3.X |

6. 프로젝트 추진 절차

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 기획/설계 | 2026.04.28 ~04.30 | 프로젝트 개요 작성 요구사항 정의 DB 설계 및 ERD 프로젝트 구조도 WBS 수립 Git 브랜치 전략 | 프로젝트개요서 요구사항정의서 DB설계서/ERD 테이블정의서 WBS |
| 2단계 기반 구조 | 2026.04.30 ~05.06 | Docker Compose 구성 환경변수 정리 DB 초기화 스크립트 BE/FE/AI/SIM 기본 구조 | docker-compose.yml init.sql FE 프로젝트 초기 세팅 |
| 3단계 인증/관리 | 2026.05.06 ~05.13 | JWT 인증/인가 구현 회원가입/승인 API 차량·운전자 CRUD API FE 로그인·관리 화면 FastAPI·YOLOv8 번호판 인식 | Auth API Vehicle/Driver API OCR API LoginView·VehicleView |
| 4단계 운행/피로도 | 2026.05.13 ~05.20 | GPS 수신 API 휴식 이벤트 판단 피로도 계산 로직 GPS 시뮬레이터 시나리오 A/B/C 시뮬레이터-백엔드 연동 | GPS API FatigueService RestEventService scenario_a/b/c.py |
| 5단계 관제 화면 | 2026.05.19 ~05.25 | 대시보드 UI 운행 이력/상세 화면 통계·임계값 화면 5초 폴링 연동 전체 기능 통합 | Dashboard API DriveHistoryView StatsView ThresholdView |
| 6단계 통합 QA | 2026.05.25 ~05.27 | 백엔드 단위 테스트 API 통합 테스트 FE 화면 검증 시연 시나리오 확인 최종 산출물 정리 | 테스트 결과서 시연 체크리스트 최종 산출물 폴더 |
| 7단계 발표 준비 | 2026.05.27 ~06.02 | 발표 자료 작성 리허설 및 보완 시연 데이터 준비 최종 QA | 발표 PPT 발표 체크리스트 |

7. 산출물 계획

7.1 주요 산출물

| 산출물명 | 형식 | 담당자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 개요서 | DOCX / MD | 백경서 | V1.4 완료 |
| 요구사항 정의서 | DOCX / MD | 백경서 | V1.4 완료 |
| DB 설계서 | MD | 백경서 | V1.4 완료 |
| ERD (논리/물리) | DOCX | 백경서 | 완료 |
| 테이블 정의서 | DOCX | 백경서 | 완료 |
| WBS | MD / XLSX | 백경서 | 진행 중 |
| 프로젝트 수행계획서 | DOCX | 백경서 | 작성 중 |
| 화면 설계서 | PPT / DOCX | 백경서 | 예정 |
| API 문서 (Swagger) | HTML | 유환희 | 예정 |
| 테스트 결과서 | DOCX | 공통 | 예정 |
| 발표 자료 | PPT | 공통 | 예정 |

7.2 단계별 산출물

| 단계 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 기획/설계 | 프로젝트개요서, 요구사항정의서, DB설계서, ERD, 테이블정의서, WBS, 수행계획서 | 완료/진행 |
| 2단계 기반 구조 | docker-compose.yml, init.sql, seed.sql, FE 프로젝트 기본 구조 | 예정 |
| 3단계 인증/관리 | Auth API, Vehicle/Driver API, OCR API, LoginView, VehicleView | 예정 |
| 4단계 운행/피로도 | GPS API, FatigueService, RestEventService, GPS 시뮬레이터 시나리오 | 예정 |
| 5단계 관제 화면 | Dashboard, DriveHistory, Stats, Threshold 화면 및 API | 예정 |
| 6단계 통합 QA | 테스트 결과서, 시연 체크리스트, 최종 산출물 폴더 | 예정 |
| 7단계 발표 준비 | 발표 PPT, 리허설 체크리스트 | 예정 |

8. 일정 계획

| 마일스톤 | 목표 | 시작일 | 종료일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 산출물/기반 정리 | 요구사항·DB·WBS·브랜치 전략 확정 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 핵심 산출물 초안 완료 |
| M2 인프라/기본 구조 | BE/FE/AI/SIM/DB 기본 실행 구조 확보 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 각 모듈 로컬 실행 가능 |
| M3 인증/관리 기능 | 관리자 인증, 차량/운전자 관리 API·UI 구현 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 관리자 로그인 및 관리 API/UI 동작 |
| M4 운행/피로도 핵심 | GPS 수신·휴식 판단·피로도 계산·시뮬레이터 연동 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | A/B/C 시나리오별 피로도 산정 가능 |
| M5 관제 화면 완성 | 대시보드·이력·통계·임계값 화면 구현 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 관제 흐름 화면 확인 가능 |
| M6 통합 QA/제출 | 전체 시연 흐름 검증, 최종 산출물 제출 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 제출 산출물 및 시연 시나리오 완료 |
| M7 발표 준비 | 발표 자료 보완, 리허설, 최종 QA | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 발표 가능 상태 |

9. 보고 계획

| 보고 유형 | 주기/시점 | 대상 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주간 보고 | 매주 (목요일) | 지도교수 / 멘토 | 주간 진행 현황, 완료 작업, 이슈, 다음 주 계획 |
| 마일스톤 보고 | 각 단계 완료 시 | 지도교수 / 멘토 | 단계별 완료 산출물, 진행률, 다음 단계 계획 |
| 중간 보고 | 2026.05.13 | 지도교수 / 멘토 | 기획/설계·인프라 완료 현황, 핵심 기능 구현 계획 |
| 최종 보고 | 2026.05.27 | 제출 | 전체 구현 결과, 산출물, 시연 시나리오 |
| 발표 | 2026.06.02 | 발표 평가단 | 프로젝트 목적·기능·시연·역할 분담 발표 |

10. 위험관리 계획

| 위험 요소 | 유형 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8/EasyOCR 번호판 인식률 저하 | 기술 | 중 | 중 | OCR 신뢰도 0.85 미만 시 수동 입력 fallback 제공 |
| GPS 시뮬레이터-백엔드 연동 지연 | 기술 | 중 | 고 | HTTP 재시도 로직 및 Mock API로 FE 개발 선행 |
| 피로도 점수 계산 로직 오류 | 기술 | 중 | 고 | 단위 테스트 (JUnit) 및 시나리오별 검증 |
| Docker 환경 이슈 (OS별 차이) | 환경 | 중 | 중 | Docker Compose로 통일된 실행 환경 제공, .env.example 관리 |
| 개발 일정 지연 (2인 프로젝트) | 일정 | 고 | 고 | WBS 우선순위 관리, 핵심 기능(GPS→피로도→대시보드) 최우선 |
| 팀원 간 인터페이스 불일치 (API 스펙 충돌) | 협업 | 중 | 중 | Swagger 스펙 먼저 확정, API 계약 기반 병렬 개발 |
| 제출 기한 내 전체 기능 미완성 | 일정 | 중 | 고 | 핵심 기능(피로도 관제) 우선 완성, 부가 기능은 후순위 |

■ 핵심 우선순위

• GPS 수신 API → GPS 시뮬레이터 전송 → 휴식 판단 → 피로도 계산 → 대시보드 표시 흐름을 최우선 통합 대상으로 한다.

• 번호판 인식은 운행 시작/종료 식별 기능으로 GPS/피로도 흐름 안정화 후 통합한다.

• DB 설계 및 API 스펙을 먼저 확정하여 BE/FE 병렬 개발이 가능하도록 한다.

• 제출 전 시나리오 A(정상)·B(주의)·C(위험) 각각에 대해 시연 가능한 seed/시뮬레이션 데이터를 준비한다.